## Planilha1
Semana | Aula (segunda) | Tarefas da semana | Entregáveis na aula seguinte
04–10 ago | Apresentação da disciplina e do desafio. Feedback inicial sobre problema, objetivos e justificativa. | Refinar a formulação do problema, objetivos e justificativa. Esboçar quadro inicial de funcionalidades e possíveis recursos. | Documento base pronto.
11–17 ago | Feedback do documento base. Alinhar expectativas e escopo inicial. | Detalhar requisitos e estruturar proposta inicial de funcionalidades prioritárias. | Rascunho inicial da modelagem.
18–24 ago | Revisão da proposta inicial. Definir primeiros módulos a serem desenvolvidos. | Iniciar elaboração de sumário do artigo e levantamento de referências bibliográficas. | Sumário + referências iniciais.
25–31 ago | Feedback sobre sumário e referências. Planejamento da arquitetura mínima do sistema. | Implementar protótipo mínimo com funcionalidades básicas. | Protótipo inicial funcional.
01–07 set | Teste e discussão do protótipo inicial. | Documentar funcionalidades desenvolvidas e iniciar redação da metodologia no artigo. | Documento técnico + esboço de metodologia.
08–14 set | Revisão da documentação e metodologia. Preparação para apresentação parcial. | Finalizar material e slides para pré-banca. | Slides prontos para pré-banca.
15–21 set | Refinar últimos ajustes e ensaio da apresentação. | — | —
22–28 set | Apresentação Pré-banca (1ª Parcial) – 22/09/2025 | Incorporar feedback da pré-banca ao projeto e ao artigo. | Versão ajustada após feedback.
29 set – 05 out | Discussão dos resultados parciais. | Desenvolver interface inicial de interação com o sistema. | Protótipo de interface apresentado.
06–12 out | Teste da interface. | Descrever resultados parciais no artigo (com registros e imagens). | Seção de resultados parciais.
13–19 out | Feedback sobre resultados parciais. | Criar prova de conceito de módulo complementar ou simulação. | Protótipo complementar.
20–26 out | Teste do módulo complementar. | Descrever módulo complementar nos resultados. | Resultados atualizados.
27 out – 02 nov | Revisão geral do sistema e documentação. | Otimizar módulos desenvolvidos. | Versão otimizada + documentação revisada.
03–09 nov | Feedback técnico final. | Redigir discussão no artigo, comparando com referências. | Discussão pronta.
10–16 nov | Revisão da discussão. Preparação para pré-banca final. | Finalizar conclusão, referências e slides. | Material pronto para apresentação.
17–23 nov | Revisão quase final do artigo e testes finais do sistema. | Ajustar após feedback técnico. | Versão final preliminar.
24–30 nov | Apresentação Pré-banca (2ª Parcial) – 24/11/2025 | Revisão final do artigo (formatação), finalizar pitch. | Artigo pronto + pitch finalizado.
2025-12-01 | Apresentação Final para a Indústria – 01/12/2025 | — | Entrega oficial.